## Sheet1
SCOPE |  | 8 | 10 | 15
Parameters | [5 empty] | Model
Activity | Predecessors | Minimum Time | Likely Time | Maximum Time | Duration | Start Time | Finish Time
A |  | 5 | 6 | 9 | 5.3202 | 0 | 5.3202
B |  | 8 | 12 | 15 | 14.0581 | 0 | 14.0581
C | A | 5 | 6 | 7 | 6.3267 | 5.3202 | 11.6469
D | B | 3 | 3 | 3 | 3 | 14.0581 | 17.0581
E | B, C | 1 | 5 | 9 | 4.2754 | 14.0581 | 18.3335
F | D | 4 | 7 | 10 | 6.6578 | 17.0581 | 23.7159
G | E | 3 | 8 | 10 | 8.0063 | 18.3335 | 26.3398
[6 empty] | Project Completion: | 26.3398
[6 empty] | Expected Project Duration | 25.2362
Start
A
B
C
D
E
F
G
Finish